## Table 1
Project Charter
Titulo | Task/IssueMana•ement Tool |  |  | Jefe de Proyecto |  | Willy Hinostroza
Fecha inicio | 2026-04-01 | Fecha fin | 2026-05-20 | Sponsor |  | Gerencia de Veterinaria Ambar
Necesidad del negocio
El proyecto surge de la necesidad de la Clinica Veterinaria Ambar para digitalizar sus procesos con el fin de eliminar el uso de registros manuales y mejorar la tasa de retorno de sus clientes. El sistema busca centralizar la información clínica y estética para ofrecer una experiencia personalizada que diferencie a la marca en el mercado de bienestar animal.
Alcance |  |  |  | Entregables
Modulo de Gestión de Pacientes y Propietarios |  |  |  | 1.Documento de requerimientos técnicos y funcionales.
Modulo de Agenda y Citas Médicas |  |  |  | 2.Software desplegado en entorno de producción.
Modulo de Servicios Estéticos |  |  |  | 3.Manual de usuario para el personal médico y estético de Ambar.
4.Capacitación final del personal.
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
1. Recistencia al cambio 2. Migracion de datos 3. Conectividad |  |  |  | Suposiciones: 1. Los usuarios del sistema de veterinaria Ambar usaran minimo 1 hora al día el software para validaciones y pruebas. 2. Los datos actuales de clientes están en un formato legible (Excel o físico legible). Dependencias: 1. La implementación del software depende de la adquisición previa del servidor y/o hosting por parte de la Clinica Veterinaria Ambar.
Costos
Total estimado: UD $5,000
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
1. Levantamiento de procesos médicos y estéticos |  |  |  | Willy Hinostroza | 2026-04-15
2. Diseño de base de datos (Pacientes/Dueños) |  |  |  | Willy Hinostroza | 2026-04-22
3. Desarrollo del Módulo de Agenda y Citas |  |  |  | Willy Hinostroza | 2026-04-29
4. Configuración de Servicios Estéticos y Bienestar |  |  |  | Willy Hinostroza | 2026-05-06
5. Auditoría de costos y recursos invertidos |  |  |  | Willy Hinostroza | 2026-05-13
6. Pruebas de usuario y capacitación en Ambar |  |  |  | Willy Hinostroza | 2026-05-19
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | Willy Hinostroza |  |  | Sponsor | Gerencia de Veterinaria Ambar
Supervisor | Ambar |  |  | Gerente | Ambar
Contador | Ambar |  |  | Jefe | Ambar